## Checklist - Auditoria
Avaliação de Processo e Produto - Auditoria de Qualidade
Nº | Descrição | Resultado | Data e hora da Identificação da NC | Responsável pela resolução | Classificação da NCF | Ação corretiva indicada | Data prevista de resolução | Data e hora do escalonamento | Data e hora da conclusão da NC | Status da NC
1. Introdução
1 | O relatório descreve o sistema web escolhido, informando nome e finalidade? | Conforme
2 | O contexto do projeto informa o endereço web e o público-alvo do sistema? | Não Conforme | 2026-09-04 08:53 | Pedro Brecher | Baixa | Sinalizar o enderço web completo na introdução. | 2026-09-04 10:23 |  |  | Aberta
3 | A escolha do sistema para o teste de usabilidade foi justificada? | Conforme
4 | Os objetivos específicos do teste de usabilidade foram descritos? | Conforme
5 | Os objetivos destacam quais aspectos da qualidade do produto de software se pretende avaliar? | Conforme
2. Metodologia
6 | As tarefas definidas para os usuários participantes do teste foram apresentadas? | Conforme
7 | Cada tarefa sinaliza a heurística de Nielsen aplicada? | Conforme
8 | O quadro de planejamento foi preenchido com Heurística, Interface, Cenário (ação) e Testador para todas as tarefas? | Conforme
9 | A técnica de caixa preta aplicada foi explicada, com sua relevância para o teste de usabilidade? | Conforme
10 | As ferramentas e os recursos utilizados para registrar as observações durante o teste foram descritos (gravação de tela, anotações, software específico)? | Conforme
3. Execução do Teste
11 | O passo a passo de como os testes foram realizados foi apresentado? | Conforme
12 | Os resultados foram relatados para cada tarefa executada pelos usuários? | Conforme
13 | Foram incluídas imagens que evidenciam a execução dos testes? | Conforme
14 | Os problemas encontrados foram destacados ou o objetivo do teste foi comprovado? | Conforme
4. Análise de Usabilidade
15 | Foi apresentada uma avaliação do sistema para cada uma das 10 heurísticas de Nielsen? | Conforme
16 | Os problemas de usabilidade mais críticos foram apresentados e classificados quanto ao impacto na experiência do usuário (alta, média, baixa)? | Conforme
5. Conclusão e Recomendações
17 | A conclusão geral resume a avaliação da qualidade do sistema em termos de usabilidade? | Conforme
18. | As recomendações de melhoria foram sugeridas com base nos problemas identificados? | Conforme
6. Checklist do Processo e Referências
19 | O checklist do processo de teste foi construído e aplicado contemplando planejamento, preparação, execução, análise e revisão, com identificação de quem aplicou e quem revisou? | Não Conforme | 2026-09-04 09:00 | Gabriela Sartor | Média | A identificação de aplicador/revisor só aparece de forma explícita em 6.2 (visão geral), não em cada um dos Quadros 1 a 5 individualmente. | 2026-09-04 10:00 |  |  | Aberta
20 | As referências utilizadas no planejamento e na análise foram listadas, incluindo materiais sobre heurísticas de Nielsen e técnicas de teste de usabilidade?
Formulas:
Data prevista de resolução = IF(OR([Resultado]<>"Não Conforme",[Classificação da NCF]="",[Data e hora da Identificação da NC]=""),"",[Data e hora da Identificação da NC]+INDEX('Resumo e Aderência'!$B26:B28,MATCH([Classificação da NCF],'Resumo e Aderência'!$A26:A28,0))/1440)

## Resumo e Aderência
Resumo da Avaliação e Cálculo de Aderência
Checklist de Processo e Produto - Auditoria de Qualidade
Nome do projeto avaliado: | Relatório de Teste de Usabilidade do Sistema Web - iFood (+ Documentando_casos_de_teste.xlsx)
Auditor de QA: | Gustavo, André Gritten, Eduardo Blaszczak, Mateus
Data da auditoria: | 2026-09-04
Tempo total da auditoria:
Descrição da avaliação: | Equipe avaliada: Isabelle Ribeiro, Laura Neris, Gabriela Sartor, Pedro Brecher
Nº de pontos de avaliação | 16
Nº Conforme | 15
Nº Não Conforme (NCF) | 1
Nº Não se Aplica | 0
Nº NC ainda abertas (não resolvidas) | 1
Aderência ao Processo:
93.75%
Faixa de Aderência
0% - 60% | Insatisfatório
61% - 90% | Parcialmente Satisfatório
91% - 100% | Satisfatório
Classificação da NC | Prazo de Resolução (minutos) | Nº total de NCF
Baixa | 90 | 1
Média | 60 | 0
Alta | 30 | 0
Total |  | 1
Legenda:
• Preencha a coluna 'Resultado' com Conforme / Não Conforme / Não se Aplica para cada item da aba Checklist.
• Para itens 'Não Conforme', registre responsável, classificação (Baixa/Média/Alta) e a data/hora de identificação da NC.
• A 'Data prevista de resolução' é calculada automaticamente = Data de identificação + prazo (dias) definido na tabela ao lado.
• O prazo (dias) de cada classificação é editável (células amarelas); ao alterar, todas as datas previstas recalculam sozinhas.
• A conclusão da NC é registrada em 'Data e hora da conclusão da NC' e o 'Status da NC' deve ser atualizado até 'Resolvida' / 'Verificada' / 'Encerrada'.
• Aderência = Nº Conforme / (Total de itens - Nº Não se Aplica).
• Células com preenchimento amarelo são campos de entrada manual.